## Burndown Charts
Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Expected effort (hours) | 99 | 94.8 | 90.6 | 86.4 | 82.2 | 78 | 73.8 | 69.6 | 65.4 | 61.2 | 57 | 52.8 | 48.6 | 44.4 | 40.2 | 36 | 31.8 | 27.6 | 23.4 | 19.2 | 0
Remaining effort (hours) | 99 | 99 | 95 | 95 | 91 | 90 | 86 | 81 | 79 | 79 | 75 | 73 | 71 | 65 | 45 | 42 | 42 | 38 | 38 | 34 | 6
Remaining and completed tasks
Constant | 4.2

## Test Charts
Tests passed | 58
Tests failed | 58
Units Tested | 58

## Velocity Charts
Iteration | 1 | 2 | 3 | 4
Velocity | 6 | 18 | 16 | 33

## Burndown Charts (2)
Days | Total | 1 | 2 | 3
Expected effort (hours) | 94 | 80.7 | 67.4 | 54.1
Remaining effort (hours) | 94 | 88 | 70 | 54
Remaining and completed tasks
Constant | 13.3

## Burndown Charts (3)
Days | Total | 1 | 2 | 3 | 4
Expected effort (hours) | 94 | 80.7 | 67.4 | 54.1 | 40.8
Remaining effort (hours) | 94 | 88 | 70 | 54
Remaining and completed tasks
Constant | 13.3