## Burndown Charts
Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Expected effort (hours) | 73 | 69.35 | 65.7 | 62.05 | 58.4 | 54.75 | 51.1 | 47.45 | 43.8 | 40.15 | 36.5 | 32.85 | 29.2 | 25.55 | 21.9 | 18.25 | 14.6 | 10.95 | 7.3 | 3.65 | 0
Remaining effort (hours) | 73 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 69 | 63 | 63 | 63 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 53 | 53 | 46 | 44 | 41
Remaining and completed tasks
Constant | 3.65

## Test Charts
Tests passed | 6
Tests failed | 0
Units Tested | 2

## Velocity Charts
Iteration | 1 | 2 | 3 | 4
Velocity | 22