## Burndown Charts
Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Expected effort (hours) | 84 | 79.8 | 75.6 | 71.4 | 67.2 | 63 | 58.8 | 54.6 | 50.4 | 46.2 | 42 | 37.8 | 33.6 | 29.4 | 25.2 | 21 | 16.8 | 12.6 | 8.4 | 4.2 | 0
Remaining effort (hours) | 84 | 84 | 84 | 72 | 72 | 66 | 66 | 63 | 63 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 | 45 | 32 | 32 | 32 | 23 | 20 | 20
Remaining and completed tasks
Constant | 4.2

## Test Charts
Tests passed | 25
Tests failed | 2
Units Tested | 5

## Velocity Charts
Iteration | 1 | 2 | 3 | 4
Velocity | 4 | 17